Nombre de Documento: Minuta de Reunión de Aceptación de Impactos de Requerimientos - Diversiones ISOF

Clasificación de Datos: Confidencial

Restricciones

La información contenida en la totalidad de este documento constituye un secreto de marca y/o información de Diversiones ISOF y deberá tratarse de acuerdo con las Decisiones, Políticas y Procesos vigentes en la organización.

El presente documento contiene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada, propiedad de Diversiones ISOF, S.A. de C.V. Cualquier distribución, copia, lucro y/o uso de cualquier tipo del mismo o la información que contiene está estrictamente prohibida.

Tabla de Revisión

La siguiente tabla enlista las revisiones realizadas a este documento. Debe utilizarse para describir los cambios y adiciones cada vez que este documento vuelva a ser publicado.

| Número Versión | Fecha Versión | Tipo Cambio | Dueño/Autor | Aprobado por | Fecha Revisión Expiración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/06/2026 | Creación del Documento | Jose Carlos Sanchez Castro | Paul Urias Samano | 08/06/2027 |

Datos de la Reunión

| Reunión # | Objetivo | Fecha de Elaboración |
| --- | --- | --- |
| 6 | Evaluación de impacto técnico para devoluciones parciales e inventario | 25/06/2026 |

| Lugar | Fecha | Hora | Convocada por: |
| --- | --- | --- | --- |
| UAdeO | 25/06/2026 | 13:00 Hrs | Gael Fernando Carrasco Quintero |

Asistentes

| Nombre | Rol | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Paul Urias Samano | Líder de Proyecto / DBA | Jose Carlos Sanchez Castro | Frontend Developer / Arquitecto |
| Jesus Enrique Valenzuela de la Rocha | Backend Developer | Gael Fernando Carrasco Quintero | Analista y QA |

Agenda de la Reunión

| # | Agenda | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentación del nuevo requerimiento de 'Devoluciones Parciales de Mobiliario' | Gael Fernando Carrasco | 15 Minutos |
| 2 | Análisis de impacto en base de datos y lógica del Backend | Paul Urias / Jesus Enrique | 20 Minutos |
| 3 | Impacto en diseño de interfaz de usuario (ver-reservaciones.html) | Jose Carlos Sanchez Castro | 20 Minutos |
| 4 | Estimación de impacto en tiempos de entrega y cronograma | Paul Urias Samano | 15 Minutos |

Resultados de la Reunión

| # | Acuerdos |
| --- | --- |
| 1 | Se aprueba el requerimiento de devoluciones parciales para permitir el retorno parcial de productos rentados. |
| 2 | El Backend en C# añadirá un campo de 'CantidadDevuelta' en DetalleReservaciones e integrará la validación transaccional. |
| 3 | El Frontend en ver-reservaciones.html añadirá un modal interactivo para devoluciones parciales. |
| 4 | El impacto total en tiempo estimado es de 3 días adicionales de desarrollo, que se absorberán en la holgura del proyecto. |

Acciones Pendientes

| # | Acción Pendiente | Responsable | Fecha Vencimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modificar las tablas y procedimientos almacenados en base de datos | Paul Urias Samano | 28/06/2026 |
| 2 | Modificar servicio de negocio de Reservaciones en el Backend C# | Jesus Enrique Valenzuela de la Rocha | 29/06/2026 |
| 3 | Desarrollar componentes visuales y eventos fetch en el Frontend | Jose Carlos Sanchez Castro | 30/06/2026 |
| 4 | Actualizar casos de prueba y ejecutar suites de validación concurrentes | Gael Fernando Carrasco Quintero | 01/07/2026 |